## 대시보드
업무일지 관리 대시보드 | [6 empty] | Riido 스타일 주간 업무 템플릿
주 시작일 | 2026-05-18 |  | 팀 | H |  | 사용법 | 업무일지 시트에 행을 추가하면 대시보드 집계가 갱신됩니다.
총 업무 |  | 완료 |  | 진행중 |  | 이슈
이번 주 핵심 업무 | 담당자 | 상태 | 진행률 | 다음 작업 | 이슈/협조
상태별 현황 |  |  | 업무유형별 시간
예정 |  |  | 설계
진행중 |  |  | 검토
대기 |  |  | 회의
완료 |  |  | 현장
이슈 |  |  | 문서

## 주간캘린더
주간 업무 캘린더 |  |  |  |  | 날짜별로 업무를 배치해 주간 업무 흐름을 봅니다.
주 시작일 | 2026-05-18 |  | 팀 | H
시간대
오전 핵심 | 조도계산 검토 담당: 홍길동 상태: 진행중
오후 진행 |  | Revit 모델링 반영 담당: 김설계 상태: 예정
회의/협업 |  |  | 팀 주간회의 16:00
완료/공유
이슈/대기 |  |  |  | 자료 수신 대기 협조: 토목팀
메모 | 업무일지 시트에서 실제 데이터를 입력하고, 이 화면은 주간 계획판처럼 활용하세요.

## 업무일지
업무일지 입력 | [8 empty] | 필터와 드롭다운으로 팀 업무를 기록합니다.
입력 원칙 | 날짜, 담당자, 업무명, 상태만 입력해도 기본 집계가 됩니다. 시작/종료 시간을 입력하면 시간(h)이 자동 계산됩니다.
날짜 | 요일 | 팀 | 담당자 | 프로젝트/현장 | 업무유형 | 업무명 | 상세내용 | 시작 | 종료 | 시간(h) | 진행률 | 상태 | 중요도 | 이슈/협조 | 다음 작업 | 승인
2026-05-18 |  | H | 홍길동 | 4공구 전력 | 설계 | 조도계산 검토 | 터널 조명 기준값과 산출식 재검토 | 9:00 | 17:00 |  | 55% | 진행중 | 높음 | 기준서 최신본 확인 필요 | 계산서 수정 후 공유 | 검토전
2026-05-19 |  | H | 김설계 | 4공구 전력 | 모델링 | Revit 모델링 반영 | 등기구 패밀리 위치와 회로 정보 반영 | 10:00 | 18:00 |  | 25% | 예정 | 보통 |  | 반영 후 간섭 체크 | 검토전
2026-05-20 |  | H | 박검토 | 4공구 전력 | 회의 | 주간 설계회의 | 토목/전기 인터페이스 이슈 정리 | 16:00 | 17:00 |  | 100% | 완료 | 높음 | 토목팀 답변 대기 항목 2건 | 회의록 배포 | 승인
2026-05-21 |  | H | 홍길동 | 4공구 전력 | 문서 | 심사 의견 대응표 작성 | 설계심사 지적사항별 담당/기한 정리 | 9:00 | 15:00 |  | 40% | 진행중 | 긴급 | 일부 근거자료 누락 | 근거자료 취합 요청 | 검토전

## 코드표
코드표 |  |  | 드롭다운 목록을 관리하는 시트입니다.
팀 | 담당자 | 업무유형 | 상태 | 중요도 | 승인
H | 홍길동 | 설계 | 예정 | 긴급 | 검토전
전기 | 김설계 | 검토 | 진행중 | 높음 | 검토중
토목 | 박검토 | 회의 | 대기 | 보통 | 승인
건축 | 이현장 | 현장 | 완료 | 낮음 | 반려
기계 | 최문서 | 문서 | 이슈
협력사 | 협력사 | 모델링 | 취소
협조
기타
수정 방법 | 목록을 추가할 때는 같은 열의 아래쪽 빈칸에 값을 추가한 뒤, 업무일지 시트의 데이터 유효성 범위를 필요에 맞게 넓히면 됩니다.